文档编号：xxxxx-FSR

高端数控机床正向设计云平台研发项目

可行性分析报告

济南工业软件研究院

济南工业软件技术有限公司

修订历史信息

| 日期 | 版本 | 修订位置 | 修订内容 | 作者 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-8-12 | V0.1 | 全文 | 新建第一版 | 刘丰田 | 李建勋 |
| 2025-8-15 | V0.2 | 3技术分析 4关键技术分析 10项目成果 11验收指标 12成本及预算分析 | 更新技术分析内容、知识产权产出，同步调整验收标准和预算及相关内容。 | 刘丰田 | 李建勋 |

目 录

1 项目概述	4

1.1 项目背景	4

1.2 项目简介	4

2 市场分析	5

2.1 技术背景分析	5

2.2 国内外竞争情况分析	6

2.3 市场情况分析	6

2.4 主要客户情况分析	7

3 技术分析	7

3.1 核心技术/解决的问题/实现的功能	7

3.2 参考技术	8

3.3 技术积累	8

3.4 存在问题	9

3.5 技术列表	9

4 关键技术分析	10

4.1 技术架构	10

4.2 关键技术一：系统与多物理场耦合建模技术	10

4.3 关键技术二：整机性能目标分解技术	10

4.4 关键技术三：MBSE 系统建模流程技术	11

5 项目成果的价值分析	11

6 现有基础条件	12

7 项目承担人员及分工	12

8 项目阶段划分及工作量估算	13

9 时间和进度安排	16

10 项目成果	18

10.1 关键交付物清单	18

10.2 可复用技术分析	18

10.3 技术生命周期分析	18

10.4 知识产权分析	19

11 验收指标	19

12 成本及预算分析	20

13 项目风险与机会	21

14 结论	21

- 项目概述

  - 项目背景

    - 行业现状与痛点

高端数控机床（工业母机）是制造业核心装备，我国连续 15 年为全球最大机床消费国。2024 年中国工业母机市场规模达 7,128.86 亿元（中国机床工具工业协会数据），高端数控机床占比 25% 但增速达 18%。

行业核心痛点：

1）五轴联动数控系统国产化率仅 8%，高端市场被德日企业垄断；

2）设计方法落后，缺乏基于模型的系统工程（MBSE）的正向设计能力，依赖逆向仿制；

3）整机性能目标难分解，系统性设计能力不足；

4）设计 - 制造 - 验证闭环未形成，"不敢用 - 没数据 - 无法改进" 恶性循环；

5）高端市场进口依赖度 85%，国产替代需求迫切。

    - 项目必要性

本项目契合济南工业软件研究院 "一核四链" 战略布局，是解决国家 "卡脖子" 技术需求的关键举措。项目响应《中国制造 2025》国产化替代政策，填补基于模型的机床系统设计工具空白，解决行业设计能力薄弱的核心痛点。国际技术封锁加剧背景下，实施本项目具有战略紧迫性，对提升我国工业母机自主创新能力具有重大工程价值，可推动高端数控机床设计国产化水平跨越式提升。

  - 项目简介

    - 项目基础

项目以 04 专项技术积累为核心支撑，秉持 “全链条自主研发” 战略，聚焦高端数控机床正向设计核心技术自主可控目标，不依赖外部合作方的委托开发或联合开发，所有关键技术、核心模块及支撑体系均通过自研实现，具体说明如下：

Make or buy决策

| 产品部件 | 研制方式 | 所选研制方式的理由和风险 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理由 |  | 风险情况 |  |
|  |  | 优点 | 缺点 | 存在风险 | 风险 |
| 机床正向设计核心算法包 | 自研 | 自主可控 | - | 否 | - |
| 机床 - 数控系统协同接口模块 | 自研 | 自主可控 | - | 否 | - |
| 典型机床设计案例库 | 自研 | 已具备行业案例基础 | - | 否 | - |
| 多物理场耦合实验验证体系 | 自研 | 已具备行业案例基础 | - | 否 | - |
| 云 CAD 基础平台与协同环境 | 自研 | 已具备环境基础 | - | 否 | - |
| 机电耦合计算仿真算法 | 自研 | 已具备环境基础 | - | 否 | - |
| CAD 与 MWorks 系统集成接口 | 自研 | 自主可控 | - | 否 | - |
| 平台核心架构与功能模块 | 自研 | 自主可控 | - | 否 | - |
| 机床知识库规则体系 | 自研 | 已具备行业经验基础 | - | 否 | - |

    - 拟解决的问题

- 突破传统 "几何设计先行" 模式，建立 "物理方程 - 系统设计 - 机床整体布局 - 部件设计 - 零件设计" 正向设计流程，摆脱对逆向仿制的依赖；

- 解决整机性能指标无法科学分解到零部件的设计难题，实现精度、刚度等核心指标的量化分配；

- 构建多物理场耦合仿真环境，实现设计早期验证，减少物理样机试制成本与周期；

- 构建机床整机的数字孪生体，指导机床后续的维护与性能优化；

- 形成机床行业知识沉淀机制，建立专属知识库与规则体系，降低设计人才依赖。

    - 项目目标

- 构建工业母机正向设计最小可行平台，支持五轴联动加工中心的整机系统建模与性能验证；

- 设计迭代效率提升 30%，研发周期缩短 25%；

- 在 1 家重点客户成功应用，积累 3 个以上典型机床设计案例；

- 完成核心技术攻关与知识产权布局，形成全自研的技术体系与行业解决方案，核心技术自主可控率 100%。

- 市场分析

  - 技术背景分析

正向设计技术核心是基于模型的系统工程（MBSE），通过建立产品状态方程、物理方程，实现从系统级到零部件级的设计分解。技术发展现状：海外如西门子 NX、达索 3DEXPERIENCE 已集成完整 MBSE 能力，处于成熟应用期；国内技术处于初期探索阶段，虽有部分平台具备基础建模能力，但缺乏全链条自主可控的正向设计工具。技术成熟度：系统建模部分在其他行业达到小范围试点阶段，多物理场耦合处于实验室阶段，整机性能分解技术尚未系统化。

技术趋势：工业软件云化部署、多物理场协同仿真、数字孪生融合应用成为主流方向，本项目采用全自研模式构建云平台架构，整合系统建模、机电耦合、多物理场建模与数字孪生技术，完全契合行业发展趋势，且通过自主研发可突破海外技术壁垒，形成国产技术特色。

  - 国内外竞争情况分析

| 竞争对手 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- |
| 西门子 | 西门子 NX+Teamcenter 完整 MBSE 流程，丰富的行业模型库 | 全球验证案例价格昂贵（单套 > 200 万元），对中国技术封锁，定制化难度大，核心技术不可控 |
| 法国达索 | 达索 3DEXPERIENCE 多物理场协同仿真能力强，航空航天领域积累深厚 | 本地化支持不足，机床专业模块薄弱，技术依赖进口，适配性有限 |
| 其它（ANSYS + 其它 CAD） | 仿真分析精度高，CAD 基础好 | 无系统化正向设计流程，工具链分散，核心技术碎片化，自主可控性差 |
| 本项目（成果） | 100% 自主可控，无技术封锁风险；机床领域专业性强，适配国产工艺需求；价格优势显著，定制化灵活；掌握核心知识产权，迭代自主可控 | 验证案例初期不足，品牌影响力需逐步积累 |

本项目通过全自研构建 "系统建模 - 性能验证 - 设计优化" 闭环，结合国产机床工艺特点，形成 "自主可控、精准适配、灵活迭代" 的差异化竞争优势，填补国产高端机床全自研正向设计工具空白。

  - 市场情况分析

市场规模与潜力：2024 年中国工业母机市场规模达 7,128.86 亿元，高端数控机床占比 25%，年增速 18%，国产替代空间超 1,500 亿元（数据来源：中国机床工具工业协会）。随着国产化替代政策持续加码，高端数控机床企业对自主可控设计工具的需求迫切，市场潜力巨大。

盈利模式与定价：项目成果以软件授权形式商业化，针对机床制造企业提供正向设计平台授权（50 万元 / 节点）和定制开发服务（2 万元 / 人天）。定价依据：参考竞品价格的 1/3-1/4，结合国内机床企业付费能力调研确定，依托全自研成本控制优势，确保高性价比。

销量与营收预测：项目 2026 年 9 月启动市场推广，2026 年底前完成 3 家试点客户对接；2027 年（商业落地首年）实现 5 个授权节点，营收 250 万元；2028 年拓展至 20 个节点，营收 1,000 万元；2029 年拓展至 50 个节点，营收 2,500 万元。关键支撑：2026 年 9-12 月完成市场推广筹备与试点客户签约，2027 年完成试点验证并形成标杆案例，通过案例示范与行业推广拓展市场。营收增长驱动因素：国产替代政策推动、标杆案例验证效果、客户对自主可控技术的需求升级。

  - 主要客户情况分析

潜在试点客户：

1）海天精工（高端龙门加工中心制造商），已完成需求对接，计划 2026 年 9 月市场推广启动后开展深度对接，2027 年初启动试点；

2）武重机床（数控机床制造商），已明确试点意向，2026 年 10 月签订试点合作协议；

3）秦川机床（精密齿轮机床制造商），同意 2027 年参与试点，验证高精度传动系统设计功能；

4）大连光洋（五轴数控机床制造商），计划 2027 年试点整机性能优化模块。目标客户群体聚焦高端数控机床制造商，核心需求集中在技术自主可控、性能优化、研发周期缩短三大方向，试点合作意愿明确。

- 技术分析

  - 核心技术/解决的问题/实现的功能

| 核心技术 | 解决的问题 | 实现的功能 |
| --- | --- | --- |
| 多物理场耦合建模（自研） | 机床热 - 力 - 流交互影响难以预测，依赖进口仿真工具 | 建立整机多物理场模型，自主研发仿真算法，预测热变形、振动等关键性能，精度误差≤15% |
| 性能目标分解算法（自研） | 整机指标无法科学分配到部件，缺乏自主分配方法 | 自主研发量化分配算法，将精度 / 刚度等目标自上而下分解，分解准确率≥85% |
| 机电耦合仿真 | 解决单一技术无法综合评估机电综合指标 | 自主研发量化分配算法，提高设计质量 |
| 机床知识库引擎（自研） | 设计经验难以沉淀传承，无专属知识体系 | 自主构建知识采集、存储、推荐体系，结构化存储设计知识，提供智能推荐与验证 |
| 机床整机数字孪生体（自研） | 机床交付后的维护与性能优化依赖外部技术支持 | 自主研发数字孪生建模技术，建立整机数字孪生体，可与实物机床对比分析，指导维护优化 |
| 云 CAD 基础平台（自研） | 依赖进口 CAD 工具，数据安全与适配性不足 | 自主研发轻量化云 CAD 平台，支持参数化建模、多用户协同，兼容国产数据格式 |
| 数控系统协同接口（自研） | 与国产数控系统协同不足，接口技术依赖外部 | 自主研发通用接口模块，兼容华中 8 型等主流国产数控系统，数据交换成功率≥95% |
| 异构系统的云集成技术 | 在纯云架构下实现异构系统的数据底层集成 | 实现机床基于数字主线的机床正向设计 |

  - 参考技术

- MWorks Modelica 建模规范：参考其多领域统一建模逻辑，自主构建机床物理模型框架，不依赖其核心代码；

- ISO 23218 机床标准体系：参考其精度评价方法，自主建立设计验证指标体系，确保符合行业标准；

- 国内外主流 MBSE 流程框架：参考其流程逻辑，自主设计适配国产机床的闭环设计流程，不依赖外部工具链。

注：所有参考仅为技术逻辑借鉴，核心代码、算法、架构均通过自主研发实现，无任何外部技术依赖。

  - 技术积累

- 04 专项成果：已形成机床热变形补偿、精度保持性设计等 12 项核心技术基础，获相关技术突破，为自研提供理论支撑；

- 团队技术储备：核心团队具备多物理场仿真、系统工程设计、数控系统接口开发等相关经验，主导过 3 项以上国家级技术研发项目；

- 实验数据积累：已收集 10 + 典型机床的性能测试数据，为自研算法的验证与优化提供数据支撑；

- 工具链基础：已自主开发基础建模工具原型，具备参数化设计、简单仿真分析能力，可直接用于项目迭代。

  - 存在问题

| 序号 | 存在问题 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多物理场耦合精度不足，自主算法验证数据有限 | 1. 搭建自研实验验证平台，补充测试数据；2. 采用 "仿真 + 实验" 双验证机制，持续校准算法；3. 联合潜在试点客户开展预验证，收集真实场景数据 |
| 2 | 机床知识体系不完整，自主采集难度大 | 1. 组建专项知识采集团队，对接 3 家潜在试点客户收集行业经验；2. 开发自动化知识提取工具，提升采集效率；3. 6 个月内完成首轮知识采集与体系搭建 |
| 3 | 云 CAD 平台研发技术门槛高，几何建模难度大 | 1. 引入行业资深 CAD 技术专家，组建专项研发小组；2. 分阶段迭代，先实现核心建模功能，再逐步优化；3. 参考开源几何引擎逻辑，自主攻克关键技术 |
| 4 | 数控系统接口兼容性要求高，适配难度大 | 1. 深入研究主流国产数控系统通信协议；2. 构建通用适配框架，降低单一系统适配风险；3. 与数控系统厂商开展技术对接，确保适配效果 |

  - 技术列表

| 技术类别 | 具体技术内容 |
| --- | --- |
| MBSE 系统建模技术 | 自研 MBSE 建模规范、自主参数化模型库、自研多域耦合接口 |
| 仿真验证技术 | 自研热力学分析算法、结构动力学仿真技术、精度链分析方法 |
| 知识管理技术 | 自研设计规则引擎、案例检索算法、参数推荐模型、知识采集工具 |
| 集成技术 | 自研 CAD/CAE 协同接口、云平台部署架构、多终端适配框架、数控系统通用接口 |
| 云 CAD 技术 | 自研几何建模引擎、约束求解算法、多用户协同机制、数据存储加密技术 |
| 数字孪生技术 | 自研孪生数据映射算法、实时数据采集接口、虚拟仿真验证技术 |

- 关键技术分析

  - 技术架构

采用“4 层 2 支撑”全自研架构：

基础层：自研云 CAD 基础平台、多物理场建模基础引擎，不依赖任何外部平台核心组件；

模型层：自研机床专用物理模型库（热学、力学、运动学）、数控系统协同接口模块；

流程层：自研性能目标分解、设计验证、迭代优化工作流，构建 3DP 云平台核心流程；

应用层：自研行业定制化设计模板、数字孪生体应用模块、多用户协同环境。

支撑体系：自研知识库引擎、自研云协作平台。

模块交互关系：基础层为模型层提供技术支撑，模型层为流程层提供模型资源，流程层通过应用层实现客户落地，知识库引擎为各层提供知识支持，云协作平台保障多端协同，所有模块均为自研，数据互通性与适配性完全自主可控。

  - 关键技术一：系统与多物理场耦合建模技术

技术说明：完全自主研发机床热 - 力 - 流耦合数学模型，突破进口仿真工具技术封锁，解决多物理场交互影响难以精准预测的行业痛点，核心算法、建模逻辑均为自主设计。

技术流程：

1）自主建立基础物理方程，基于 04 专项技术积累优化；

2）定义多场耦合边界条件，结合国产机床工艺特点自主设定；

3）构建参数化模型，采用自研建模工具实现；

4）搭建自研实验验证平台，开展性能测试；

5）基于测试数据自主校准优化算法。流程可优化空间：引入自研 AI 辅助校准模块，提升模型迭代效率。

  - 关键技术二：整机性能目标分解技术

技术说明：完全自主研发整机性能指标量化分配算法，基于系统工程思想，解决传统设计中指标分配凭经验、无自主方法的问题，算法逻辑、代码实现均为自主完成。

技术流程：

1）自主建立性能指标树，覆盖精度、刚度、热稳定性等核心维度；

2）定义部件间耦合关系，基于自研仿真数据量化分析；

3）计算参数敏感度，采用自研算法实现精准测算；

4）优化参数分配，通过多目标优化模型自主求解；

5）验证分解结果，结合自研实验平台开展测试。流程可优化空间：增加自主研发的动态调整模块，实现实时反馈优化。

  - 关键技术三：MBSE 系统建模流程技术

技术说明：完全自主构建从需求定义到物理验证的闭环设计流程，替代传统线性设计模式与进口工具链，流程架构、执行逻辑均为自主设计，适配国产机床研发需求。

技术流程：

1）需求模型化，自主研发需求拆解工具；

2）系统架构设计，采用自研架构设计平台；

3）详细设计与仿真，基于自研 CAD 与仿真工具实现；

4）物理验证，依托自研实验验证体系；

5）数据反馈优化，自主构建数据流转与迭代机制。流程可优化空间：融入自研知识图谱技术，实现设计决策智能辅助。

- 项目成果的价值分析

| 分类 | 描述 |
| --- | --- |
| 可量化的经济效益 | - 产品营收：2027-2029 年累计实现软件授权 75 节点，定制开发 1000 人天，总营收 4,750 万元；2030 年预计实现营收 3,000 万元，形成持续盈利； - 客户价值：帮助客户缩短研发周期 25%，降低试制成本 40%，单台高端机床开发节约 500 万元；同时为客户提供全自主可控解决方案，规避技术封锁风险； - 投资回报：总投资 328.86 万元，2027 年实现盈亏平衡（较原计划提前 1 年），2030 年 ROI 达 1200%（内部财务模型测算）；全自研模式降低长期技术授权成本，提升盈利稳定性与投资回报率。 |
| 不可量化的好处 | - 行业价值：建立国产工业母机正向设计全自研标准，填补 MBSE 在机床领域的自主化应用空白，推动行业技术自主可控水平提升； - 企业价值：提升济南工业软件研究院在高端装备设计领域的技术影响力，积累 2 项核心自主软件著作权及相关技术成果，形成技术壁垒； - 生态价值：带动国产工业软件生态自主发展，促进产学研用协同创新机制建立，增强制造业产业链自主可控能力，保障国家战略安全。 |

- 现有基础条件

- 04 专项成果：已开发机床热变形补偿算法原型，包含 12 个核心技术模块，为自研提供理论支撑；

- 自研工具原型：已完成云 CAD 基础平台原型开发，具备简单参数化建模与数据存储功能；

- 实验数据积累：已收集部分典型机床的热变形、振动等性能测试数据，为算法验证提供支撑。

- 项目承担人员及分工

| 角色 | 职责 | 需要人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1. 整体统筹项目进度、质量与预算，协调各方方资源； 2. 组织项目例会与评审会议，确保信息同步； 3. 对接各合作方高层与利益相关者，解决项目重大问题； 4. 负责项目成果验收与交付 | 1 |
| 产品经理 | 1. 开展市场调研与客户需求分析，制定产品需求文档（PRD）； 2. 负责产品功能设计与优先级排序，协调设计与开发团队； 3. 跟踪产品开发进度，参与产品测试与验收； 4. 制定产品定价策略与市场推广方案 | 1 |
| 需求分析师 | 1. 需求调研、需求方案整理； 2. 需求执行跟踪； 3. 研发交付物验收 | 1 |
| 技术架构师 | 1. 制定项目整体技术架构与技术方案，明确技术标准； 2. 负责核心技术选型与关键技术攻关； 3. 协调双方技术团队，解决技术冲突与兼容性问题； 4. 参与技术评审与产品测试，确保技术指标达成 | 1 |
| 设计工程师 | 1. 参与核心技术选型与关键技术攻关； 2. 负责系统概要设计及详细设计； 3. 编写设计相关的文档并执行技术评审； 4. 对接需求、开发和测试团队，优化系统设计 | 5 |
| 算法工程师 | 1. 负责性能目标分解算法、参数优化算法研发； 2. 优化算法性能，提升计算效率； 3. 参与算法测试与验证； 4. 编写算法相关技术文档 | 1 |
| 开发工程师 | 1. 负责平台核心模块开发； 2. 实现与其他系统的集成对接； 3. 参与代码走查、单元测试； 4. 编写开发相关技术文档 | 4 |
| 测试工程师 | 1. 制定测试计划与测试用例，开展功能测试、性能测试； 2. 跟踪测试缺陷，协助开发团队修复问题； 3. 编写测试报告，参与产品验收； 4. 开展典型机床案例验证测试 | 3 |
| 领域专家 | 1. 提供机床设计专业知识； 2. 验证模型准确性； 3. 优化设计流程； 4. 撰写行业知识库 | 1 |
| 运维工程师 | 1.负责系统的部署、升级 | 1 |
| 培训辅导讲师 | 1.系统操作培训 | 1 |
| 质量工程师 | 1. 跟踪项目过程执行情况，确保符合质量体系要求； 2. 参与项目立项、评审与总结； 3. 识别项目质量风险，制定应对措施； 4. 编写质量报告 | 1 |
| 配置管理员 | 1. 维护项目配置管理库，管理代码、文档； 2. 负责项目版本管理与变更控制； 3. 存档项目成果； 4. 编写配置管理报告 | 1 |

- 项目阶段划分及工作量估算

| 序号 | 阶段名称 | 阶段目标 | 周期 | 工期（月） | 负责单位 | 工作量明细（人月） | 工作量小计（人天） | 工作量小计（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与架构设计 | 完成需求规格说明书与全自研技术架构设计 | 2025.08-2025.10 | 3 | 济南工业软件研究院 | 需求分析 4.0、架构设计 6.0、需求评审 2.0 | 330 | 15 |
| 2 | 核心引擎开发 | 完成多物理场建模引擎、性能目标分解算法、云 CAD 基础引擎自研 | 2025.09-2026.02 | 6 | 济南工业软件研究院 | 多物理场引擎 8.0、分解算法 6.0、CAD 引擎 6.0、集成测试 4.0 | 792 | 36 |
| 3 | 核心模块开发 | 完成知识库引擎、数字孪生体、数控系统接口模块自研 | 2025.11-2026.04 | 6 | 济南工业软件研究院 | 知识库引擎 4.0、数字孪生体 5.0、数控接口 3.0、模块测试 2.0 | 792 | 36 |
| 4 | 云平台集成 | 完成所有自研系统、模块的集成，实现单一数据源与协同环境 | 2026.03-2026.08 | 6 | 济南工业软件研究院 | 数据流管理 3.0、工作流管理 3.0、系统集成 4.0、集成测试 2.0 | 396 | 18 |
| 5 | 内部验证与优化 | 完成 3 个典型案例内部验证，优化自研系统性能 | 2026.05-2026.10 | 6 | 济南工业软件研究院 | 案例实施 3.0、内部测试 2.0、系统优化 4.0、验证报告编制 2.0 | 396 | 18 |
| 6 | 市场推广与试点对接 | 启动市场推广，完成推广资料准备，签订 3 家试点客户合作协议 | 2026.09-2026.12 | 4 | 济南工业软件研究院 | 推广方案 1.0、资料制作 2.0、客户对接 2.8、著作权申请 1.0 | 440 | 20 |
| - | 合计 | - | - | - | - | - | 3146 | 143 |

- 时间和进度安排

| 序号 | 阶段名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 预计工期（月） | 估计工作量（人天） | 关键任务 | 计划完成时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与架构设计 | 2025/8/18 | 2025/10/31 | 3 | 330 | 1. 需求调研与分析； 2. 需求规格说明书编制； 3. 全自研技术架构设计； 4. 详细设计评审 | 2025/10/31 | 1. 需求规格说明书； 2. 技术架构文档； 3. 详细设计报告 |
| 2 | 核心引擎开发 | 2025/9/1 | 2026/2/28 | 6 | 792 | 1. 多物理场建模引擎自研开发； 2. 性能目标分解算法研发； 3. 云 CAD 基础引擎开发； 4. 核心引擎集成测试 | 2026/2/28 | 1. 建模引擎； 2. 算法库； 3. 云 CAD 基础平台 ； 4. 集成测试报告 |
| 3 | 核心模块开发 | 2025/11/1 | 2026/4/30 | 6 | 792 | 1. 知识库引擎自研； 2. 数字孪生体模块开发； 3. 数控系统接口自研； 4. 模块测试与优化 | 2026/4/30 | 1. 知识库引擎； 2. 数字孪生体； 3. 数控接口模块； 4. 模块测试报告 |
| 4 | 云平台集成 | 2026/3/1 | 2026/8/31 | 6 | 396 | 1. 自研系统数据集管理实现； 2. 工作流管理开发； 3. 全系统集成对接； 4. 集成验证 | 2026/8/31 | 1. 云平台集成包； 2. 数据管理规范文档；3. 集成验证报告 |
| 5 | 内部验证与优化 | 2026/5/1 | 2026/10/31 | 6 | 396 | 1. 3 个典型案例内部实施； 2. 系统性能测试； 3. 基于测试结果优化迭代； 4. 内部验证报告编制 | 2026/10/31 | 1. 内部验证报告； 2. 优化迭代报告； 3. 典型案例包 |
| 6 | 市场推广与试点对接 | 2026/9/1 | 2026/12/31 | 4 | 440 | 1. 市场推广方案执行； 2. 推广资料制作； 3. 与客户对接试点合作； 4. 2 项软件著作权申请 | 2026/12/31 | 1. 产品发布包； 2. 市场推广资料包 3. 著作权申请受理通知书 |
| - | - | - | 合计 | - | 3146 | - | - | - |

- 项目成果

  - 关键交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业母机正向设计平台V1.0 | 包含系统建模、性能分解、设计验证核心模块 |
| 2 | 机床多物理场模型库 | 含热学、力学、运动学模型20+ |
| 3 | 机电耦合仿真 | 包含电机、伺服系统的仿真模型 |
| 3 | 五轴联动加工中心设计案例包 | 3个航空/汽车领域典型应用案例 |
| 4 | 机床设计知识库V1.0 | 含设计规则1,000+条，典型参数5,000+组 |
| 5 | 与MWorks、浙大机床数字设计集、华天CAD集成接口 | 标准化数据交换接口 联合开发 |
| 6 | 项目技术报告 | 含架构设计、关键技术、测试验证完整文档 |
| 7 | 用户培训资料与操作手册 | 完整培训体系与使用指南 |

  - 可复用技术分析

| 序号 | 技术名称 | 用途 | 复用比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统建模引擎 | 多领域物理建模基础 | 95% |
| 2 | 机床热变形补偿算法 | 热学性能预测与优化 | 95% |
| 3 | 04专项精度链分析技术 | 精度传递分析与控制 | 90% |
| 4 | 多物理场耦合接口 | 不同物理场数据交换 | 80% |
| 5 | 性能目标分解框架 | 系统级到零部件级参数分配 | 100% |
| 6 | 机床知识规则引擎 | 设计经验数字化沉淀 | 100% |
| 7 | 云协作平台框架 | 多方协同设计环境 | 100% |

  - 技术生命周期分析

核心技术生命周期5-8年。

判断依据：

1）机床设计理论稳定，基础物理模型生命周期长；

2）参考西门子NX等产品迭代周期（4-6年）；

3）平台预留AI增强、数字孪生等升级接口。

迭代计划：每2年推出1个大版本升级核心功能，每年推出1个小版本优化体验与修复问题。

  - 知识产权分析

新增知识产权计划：

| 知识产权名称 | 申请类型 | 申请时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 工业母机正向设计平台V1.0 | 软件产品著作权 | 2026年11月 |
| 五轴加工中心正向设计案例库 | 软件产品著作权 | 2026年12月 |

- 验收指标

| 序号 | 功能模块 / 需求类型 | 子项 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能性指标 | 系统建模能力 | 支持不少于 5 种物理域建模，模型精度误差≤15%（全自研算法实现） |
|  |  | 性能目标分解 | 支持 3 种以上整机性能指标分解，分解准确率≥85%（全自研算法实现） |
|  |  | CAD/CAE 集成 | 自研云 CAD 与仿真模块数据交换成功率≥99%，与国产数控系统接口适配成功率≥95% |
|  |  | 典型案例验证 | 完成 3 个典型案例内部验证，核心功能满足设计要求 |
|  |  | 知识库功能 | 支持设计知识查询、推荐，知识匹配准确率≥80% |
|  |  | 数字孪生功能 | 数字孪生体与实物机床性能数据一致性≥90% |
| 2 | 非功能性指标 | 系统性能 | 单模型计算时间≤30 分钟（标准配置工作站） |
|  |  | 系统稳定性 | 7×24 小时连续运行，无故障时间≥99% |
| 3 | 系统安全性指标 | -- | 通过等保 2.0 三级认证，数据加密存储与传输（自研加密技术） |
| 4 | 开放性与扩展性指标 | -- | 提供标准 API 接口≥20 个，支持第三方模块扩展 |
| 5 | 自主可控指标 | -- | 核心代码自主研发率 100%，无外部授权依赖；完成 2 项软件著作权申请 |
| 6 | 市场推广指标 | -- | 2026 年 9 月启动市场推广，完成推广资料准备，落实试点客户合作 |

- 成本及预算分析

| 成本分类 |  | 成本估计（元） | 成本说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定成本 | 人工成本 | 3,146,000 | 济南工业软件研究院人工成本； 人员费用标准：22000元/人/月； 1人月按照22人天核算。 工作量143人月详见“9项目阶段划分及工作量估算” |
| 变动成本 | 出差费用 | 102,600 | 预计出差次数*预计出差人数*预计每人每次出差平均费用（元） 出差费用：以华中数控作为目标客户所在地（武汉）每次5天每人约 3800 元标准，本项目预计出差次数约9次，每次3人（含需求调研3次、试点客户对接2次、市场推广4次等） 出差费用预计：9*3*3800=102600元 |
| 外部采购成本 | 软硬件、材料采购 | 0 | 不涉及 |
|  | 知识产权费 | 10,000 | 著作权按 5000元/项核算（含代理费、登记费）。 2项著作权费用为10000元 |
| 专家/咨询费 | 专家/咨询费 | 30,000 | 标准：专家费2000元/人/天 项目初期1次、业务指导2次、关键节点1次、项目验收1次各邀请3位专家指导。 费用约5*3*2000=30000元 |
| 外协成本 | 技术服务、委托开发 | 0 | 不涉及 |
| 其他 | 管理费 | 0 | 不涉及 |
| 成本合计： |  | 3,288,600 | —— |
| 申请预算： |  | 3,288,600 | —— |

- 项目风险与机会

风险：

| 序号 | 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场风险 | 试点客户验证效果不及预期，影响后续市场推广 | 中 | 1. 2026 年底前完成充分的内部验证，降低试点风险； 2. 与试点客户签订详细的合作方案，明确双方权责与预期； 3. 组建专项技术支持团队，及时解决试点过程中的问题 |
| 2 | 人才风险 | 高端算法与工业软件开发复合人才稀缺，影响研发进度 | 中 | 1. 制定专项人才激励计划，吸引行业高端人才； 2. 内部开展技术培训，提升现有团队能力； 3. 与高校共建实习基地，储备后备人才 |

机会：

- 国家政策支持机会：本项目为全自研的国产替代项目，契合《中国制造 2025》、《“十四五” 智能制造发展规划》等政策导向，可申报各类国家级、省级专项扶持资金，预计获得 500-800 万元支持；

- 市场需求爆发机会：随着中美科技竞争加剧，国内高端机床企业对自主可控设计工具的需求迫切，2026 年 9 月启动推广可抢占市场先机，快速响应客户需求；

- 技术拓展机会：核心自研技术可拓展至工程机械、轨道交通、航空航天等重型装备领域，形成 “一核多拓展” 的产品矩阵，扩大市场空间；

- 行业标准制定机会：凭借全自研技术优势，可联合行业协会、试点客户制定国产高端机床正向设计技术标准，掌握行业话语权。

- 结论

经全面可行性分析，本项目：

- 技术层面：以 04 专项技术积累为基础，秉持全自研战略，核心技术方案明确，关键技术攻坚路径清晰，通过组建专业团队、搭建实验平台、分阶段迭代等措施，可有效控制研发风险，实现 100% 自主可控；

- 资源层面：核心团队覆盖所有关键研发与市场推广岗位，具备丰富的工业软件自研与市场拓展经验，资金分配合理，技术积累与数据储备可支撑项目落地，资源保障充分；

- 市场层面：需求明确，精准覆盖高端数控机床设计自主可控的核心痛点，2026 年 9 月启动市场推广可及时把握市场机遇，通过试点验证与行业推广逐步实现营收转化，具备显著的经济效益与不可替代的战略价值，市场潜力巨大。

综上，项目技术自主可控、资源保障充分、经济效益与社会效益显著，风险可控，符合国家战略导向与行业发展需求，推荐立项实施。